## test
适用范围 | Supplier Status 供应商状态 | Supplier Comments 供应商意见 | 计划当前MRD阶段实现状态（Yes/No） | 不能实现的原因 | .计划什么阶段实现 | Geely Status (Agreed, Not Agree)吉利状态 | Geely comments 吉利意见
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 此问题无DTC存储。 0330：这一条SWRS需要把记录DTC存储删掉； 影响：不记录DTC，整车无动作，不关联其他控制器，无影响。 | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 按5%实现 | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 描述性需求，无实际逻辑。对功能无影响 | No |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 只有睡眠存储，无下高压电存储。 结合当前实际情况看是否修改横展过来的内容改成A@陈晨 | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 描述性需求，无实际逻辑。对功能无影响 删除此需求@陈晨 | No |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | D | HvBattSoc 不允许设置在由 HvBattSocLimMin 和 HvBattSocLimMax 定义的范围内之外 | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 当前温度下 | Yes |  |  | Agree
仅适用于非BEV(SWRT-INPT-4) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | @陈晨重复需求，删除此需求 | No |  |  | Agree
通用 | D | 仅实现The SOC window is used by the vehicle to manage the operation range of the battery, and thereby controlling e.g. depth of discharge and other parameters with impact on battery performance and life time.The component shall provide a SOC window by the external signals HvBattSocLimHi, HvBattSocLimMax, HvBattSocLimLo and HvBattSocLimMin. @陈晨与李承打和考虑删除无效值这些逻辑 | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | HvBattSocLimMin是常量，此条与设计不符。对功能无影响 @陈晨考虑删除 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 与1024328重复 | No |  |  | Agree
通用 | D | 清零条件是单体电压，与需求有差异。对功能无影响 | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 1/3C 容量测试方法，无用需求。与SO打合，下一版删除@陈晨 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 1/3C 容量测试方法，无用需求。与SO打合，下一版删除@陈晨 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 1/3C 容量测试方法，无用需求。与SO打合，下一版删除@陈晨 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 未计算每个电芯的容量，只计算了最大最小。对功能无影响 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 内阻SOH不实现，无用需求。对功能无影响@陈晨与李承确认下，对极氪无影响则删除 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 内阻SOH不实现，无用需求。对功能无影响 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 内阻SOH不实现，无用需求。对功能无影响 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 内阻SOH不实现，无用需求。对功能无影响 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 描述性需求，无实际功能要求 | No |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 无内阻SOH要求；对功能无影响 | No |  |  | Agree
通用 | D | 内阻SOH不实现，CAN信号HvBattResSOH发送SOHC_Real*容量正态分布中位数 / 1/3额定容量 对功能无影响@陈晨与李承确认改成与系统设计一致 | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 无下高压存储，只有下电写对功能无影响 | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 无SOH内阻和每个电芯SOH | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 说明性描述，无用需求 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 极氪需求 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 软件按照PACK提供的SOP功率表实现对功能无影响 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 描述性需求，考虑删除@陈晨 | No |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 描述性需求，考虑删除@陈晨 | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 描述性需求，无实际逻辑。对功能无影响 @陈晨考虑删除 | No |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
仅适用于非BEV(SWRT-INPT-4) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 描述性需求，无实际逻辑。对功能无影响 @陈晨考虑删除 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 描述性需求 | No |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 重复需求@陈晨考虑删除 | No |  |  | Agree
仅限于出口(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅限于出口(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅限于出口(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅限于出口(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 预留信号 | No |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 当前为LFP，未通过配置字实现电池类型的选择，软件是通过标定实现。对功能无影响 | No |  |  | Agree
通用 | D | 吉利实现方式不同，无此内部量，但外部表现一致。 | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 按照吉利计时方式计算出未满充时间，此条NA不进行对应 | Yes |  |  | Agree
只适用于铁锂电芯(SWRT-INPT-5) | A |  | Yes |  |  | Agree
只适用于铁锂电芯(SWRT-INPT-5) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅限于出口(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅限于出口(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅限于出口(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅限于出口(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
仅适用于国内项目(SWRT-INPT-1) | A |  | Yes |  |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
通用 | D | 按照2015+的的标准实现，不能进行重连 | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 当未满足配置字写入的时候，按照国标充电协议来进行，为了防止小批量生产的时候未完成配置字写入的时候下线； | Yes |  |  | Agree
仅适用于欧标出口项目需求(SWRT-INPT-2) | A |  | No |  |  | Agree
仅适用于欧标出口项目需求(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅适用于欧标出口项目需求(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅适用于欧标出口项目需求(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 无具体需求 | No |  |  | Agree
仅适用于欧美充电标准(SWRT-INPT-2) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅欧标出口项目需求 &&快充继电器在包外(SWRT-INPT-3) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 日标需求，目前无日标项目不进行对应 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 日标需求，目前无日标项目不进行对应 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 日标需求，目前无日标项目不进行对应 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 日标需求，目前无日标项目不进行对应 | No |  |  | Agree
通用 | NA | 日标需求，目前无日标项目不进行对应 | No |  |  | Agree
超频充电(SWRT-INPT-15) | A |  | No |  |  | Agree
超频充电(SWRT-INPT-15) | A |  | No |  |  | Agree
超频充电(SWRT-INPT-15) | A |  | No |  |  | Agree
超频充电(SWRT-INPT-15) | D | 0409:周帅 1）LFP电芯无法找到97%对应的CCV电压，采用的HVBATTSOC达到97%的值置满充条件以及cmp信号； 2）建议下一版本SWRS进行LFP的专有备注，不需要电压判断满充； | No |  |  | Agree
超频充电(SWRT-INPT-15) | A |  | No |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 0409：周帅 说明性质没有实际实现 | No |  |  | Agree
仅适用800V需求且无升压模块(SWRT-INPT-10) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 0413:实现的高压采样点逻辑MOS为常闭； （欧标项目无问题的话此条需求不打开，如果欧标充电口有问题在研究变更） | Yes |  |  | Agree
仅适用于国内项目(SWRT-INPT-1) | D | 4月20日：按照系统设计绝缘检测流程执行。原因是市场问题反馈部分充电桩没有完全按国标执行，为兼容所有充电桩修改。 | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 极氪架构不一样，现有吉利方案是实时检测电压，并不是按照继电器闭合断开后检测。此条按NA处理。 | No |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
极氪需求(SWRT-INPT-15) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 0414:吉利项目不实现small充电相关逻辑，没有small充电 @周帅：补充boost电路设计ID 周帅：已经进行了补充 | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 0414：mode 1-5中为了防止充电桩充到快慢充阶段输出电压>udc之后充电停止，需要吧BCP中的充电上限值设置成为ulim值 | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 快充继电器诊断 | Yes |  |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | No | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 极客需求，上报DC充电桩故障。吉利现有需求是按照单体过压处理，DTC号P0DE7F4；吉利现有的SSDS无此FID，此条按NA处理。对功能无影响； | No | 项目不适用 |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 极客需求，充电调试帧，吉利的调试帧有自己轮转帧，此条需求不进行对应，此条按NA处理 | No | 项目不适用 |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 极客需求，充电调试帧，吉利的调试帧有自己轮转帧，此条需求不进行对应，此条按NA处理 | No | 项目不适用 |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 需求重复按照1025230执行， | No | 项目不适用 |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
仅SMALL充电(SWRT-INPT-11) | NA | 仅SMALL充电(SWRT-INPT-11) | No | 仅SMALL充电(SWRT-INPT-11) |  | Agree
仅SMALL充电(SWRT-INPT-11) | NA | 仅SMALL充电(SWRT-INPT-11) | No | 仅SMALL充电(SWRT-INPT-11) |  | Agree
仅SMALL充电(SWRT-INPT-11) | NA | 仅SMALL充电(SWRT-INPT-11) | No | 仅SMALL充电(SWRT-INPT-11) |  | Agree
通用 | NA | 此需求为极氪需求，极氪电池包的高压架构与吉利电池包不一样，无法得知极氪此做法的原因，吉利电池包不需要在下高压电时保持主负继电器闭合，所以此条NA 影响：仅限于极氪，不适用于吉利需求，对吉利整车无影响； | No | 项目不适用 |  | Agree
通用 | NA | 此需求为极氪需求，极氪电池包的高压架构与吉利电池包不一样，吉利电池包在DC充电中不能断开主继电器，所以此条NA 影响：仅限于极氪，不适用于吉利需求，对吉利整车无影响； | No | 项目不适用 |  | Agree
通用 | NA | 此需求为极氪需求，极氪电池包的高压架构与吉利电池包不一样，吉利电池包在DC充电中断开主继电器也需要做诊断，所以此条NA 影响：仅限于极氪，不适用于吉利需求，对吉利整车无影响； | No | 项目不适用 |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
仅广州团标(SWRT-INPT-12) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅广州团标(SWRT-INPT-12) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅广州团标(SWRT-INPT-12) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅广州团标(SWRT-INPT-12) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅广州团标(SWRT-INPT-12) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅特来电需求(是否适用特来电需求) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅特来电需求(是否适用特来电需求) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅特来电需求(是否适用特来电需求) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅特来电需求(是否适用特来电需求) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅特来电需求(是否适用特来电需求) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅特来电需求(是否适用特来电需求) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅特来电需求(是否适用特来电需求) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅特来电需求(是否适用特来电需求) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | No | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求&&国标(SWRT-INPT-9) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
仅boost升压电路需求(SWRT-INPT-8) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | D | 无法检测负压 | Yes |  |  | Agree
仅适合极氪超级充电(SWRT-INPT-15) | A |  | Yes |  |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | NA | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) | No | 极氪超级充电-即插即充(SWRT-INPT-14) |  | Agree
仅适用于非BEV(SWRT-INPT-4) | A |  | Yes | 项目不适用 |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
HvBattClimaPwr.和HvBattHeatgPwr仅适用于液冷液热项目。 HvBattHeatGenn通用(SWRT-INPT-6) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A | FilmHeatgPwrReq仅适用于加热膜项目。 HvBattThermLvlReq通用。 HvBattCooltMaxTReq、HvBattCooltMinTReq 、HvBattInletCooltMaxLimT、HvBattInletCooltMinLimT、HvBattCooltFlowReq 仅适用于液冷液热 | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | NA,预留信号没有使用 | No | 项目不适用 |  | Agree
通用 | NA | NA,预留信号没有使用 | No | 项目不适用 |  | Agree
通用 | D | 当前做法：只要QF=0或超时则认为环境温度无效，按热管理流程中环境温度无效的逻辑处理。 偏差原因：以电池热管理参数表为准。 | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 现阶段无热泵配置 | No | 项目不适用 |  | Agree
仅适用于液冷液热项目(SWRT-INPT-6) | A |  | Yes |  |  | Agree
仅适用于直冷项目(SWRT-INPT-7) | NA | 仅适用于直冷项目(SWRT-INPT-7) | No | 仅适用于直冷项目(SWRT-INPT-7) |  | Agree
仅适用于加热膜项目(SWRT-INPT-7) | NA | 仅适用于加热膜项目(SWRT-INPT-7) | No | 仅适用于加热膜项目(SWRT-INPT-7) |  | Agree
仅适用于液冷液热项目(SWRT-INPT-6) | A |  | Yes |  |  | Agree
通用 | NA | 平台暂无被动热管理 | No | 项目不适用 |  | Agree
通用 | NA | 平台暂无被动热管理 | No | 项目不适用 |  | Agree
仅适用液冷液热项目,常规内循((SWRT-INPT-6)) | A

## rule
规则说明
1. Q列 | 如果P列（适用范围）是“通用”，则Q列保持平台内容不变 如果P列（适用范围）不是“通用”，则需要参考O列中的规则，对Q列（Supplier Status 供应商状态）进行内容填充（是D或者NA）
2. R列 | 在完成上步骤Q列的打点更新后， 如果Q列（Supplier Status 供应商状态）是A，则R列内容不变 如果Q列（Supplier Status 供应商状态）是D或者是NA，需要把P列（适用范围）中的内容复制到R列（Supplier Comments 供应商意见）中